## query
PROGRAMA | SEDE | N° | Proceso y/o área responsable | Situación que pretende ajustar | Descripción de la Oportunidad de mejora o Hallazgo | Factor /Condición | Prioridad | Tipo de Acción | ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN | Meta | Indicador | Responsable | R. Físicos | R. Financieros | R. Humanos | Unidad o unidades responsables | Inicia | Termina | Fecha de Seguimiento | Porcentaje de avance | Análisis de Cumplimiento | Soportes | Tipo de elemento | Ruta de acceso
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 1 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Fortalecer el acompañamiento a egresados del programa de Mercadeo y Publicidad en modalidad virtual. | Condición: Egresados | Inmediata | Correctiva | Fortalecer el proceso de caracterización y actualización de la información de los egresados del programa, con el fin de establecer una relación duradera, para la presentación de oportunidades de formación posgradual, bienestar, inserción laboral, análisis de desempeño profesional, socialización de experiencias, entre otros. | Establer una relación con los egresados del programa en iniciativas relacionadas con formación, eventos, capacitación entre otros. | Fortalecer el vínculo con egresados mediante un acompañamiento para la vinculación postgradual en áreas inserción laboral y actualización disciplinar en un periodo de seis meses. | # de actividades desarrollados con egresados % de participación de egresados en actividades del programa | Yadira Carolina Vaca González |  | X | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2024-07-08 14:00 | 65% | Se desarrolló enlace de caracterización. Se logro una base de datos de egresados para actualización y caracterización. Se desarrolló pieza promocional para la oferta de cursos autogestionables para egresados. Se envió correo para actualización de caracterización del programa Se envió correo invitando a la Feria Prácticas Empresariales y Egresado UCompensar 2023-2. | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/EjXgpNTAdCxDvZjHhHN9IuMBFABzydVgU_Jtw2kvN0CqDA?e=u2nWgB | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 2 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Fortalecer la difusión de las actividades de bienestar para la comunidad institucional, las modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), en relación con los estudiantes mitigar la deserción y la promoción de graduandos en el programa de Mercadeo y Publicidad en modalidad virtual. | Condición: Bienestar | Inmediata | Correctiva | Divulgar a la comunidad académica las actividades de bienestar. | Consolidar los procesos de bienestar con la comunidad académica (estudiantes, docentes, administrativos y egresados) que permea al programa. | Apoyar los procesos de comunicación generados desde bienestar con la comunidad académica (estudiantes, docentes, administrativos y egresados)que impactan al programa semestralmente. | # de actividades de bienestar con relación al % de participación en actividades de bienestar de la comunidad académica que impacta al programa | Yadira Carolina Vaca González |  | X | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2023-07-10 14:00 | 100% | Se desarrollo el PIC UCompartir Bolos 2023-1, desarrollado en alianza con Bienestar Universitario, en el mes de mayo con la participación de 24 parejas (estudiantes, docentes y administrativos). Se desarrollo el PIC UCompartir Pin Pong 2023-2, desarrollado en alianza con Bienestar Universitario, en el mes de noviembre con la participación de 69 personas (estudiantes, docentes y administrativos) y se recolecto 53 kilos de concentrado para perros y gatos. | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/EtEsPPRisYxFvpbA1h0k5-IBG0sYlYLyvu8hHASR_3J_Vg?e=Bhp8ge | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 3 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Fortalecer los espacios de bienestar (acciones formativas, académicas, científicos, culturales y de extensión) para los estudiantes en la modalidad virtual. | Condición: Recursos Suficientes | Inmediata | Correctiva | Difundir acciones, estrategias o actividades a las que puedan acceder los estudiantes en modalidad virtual a nivel nacional e internacional. | Promover los espacios y actividades de bienestar con la comunidad académica (estudiantes, docentes, administrativos y egresados) que permea al programa. | Apoyar los procesos de comunicación generados desde bienestar con la comunidad académica (estudiantes, docentes, administrativos y egresados)que impactan al programa semestralmente. | # actividades de bienestar con relación al % de participación en actividades de bienestar de los estudiantes del programa en la modalidad virtual | Yadira Carolina Vaca González |  | X | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2024-07-08 14:00 | 100% | Se realizo la invitación a participar a los eventos: 1. Voluntariado del Banco de Alimentos. 2. Torneo de Bolos UCompartir desarrollado por el Programa 2023-1. 3. Voluntariado FIDES Compensar. 4. Torneo de Pin Pong UCompartir desarrollado por el Programa 2023-2. 5. Invitación a visitas empresariales (Empresa Chocolate Andino) 6. Empresarios en el aula (Life 2 Be - 2024-1) | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/Ekjya0i9e8xCvcDRr1vq-mUBUIf6QfHmek3h5iiwOXqL7g?e=hs1lrA | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 4 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Implementar acciones que fortalezcan la denominación del programa, resaltando las necesidades, oportunidades, perfiles (laboral y ocupacional) con el sector y los rasgos diferenciadores del programa en modalidad virtual. | Condición: Denominación | Mediano Plazo | Mejora Continua | Generar espacios, acciones y estrategias que permiten fortalecer la denominación del programa, destacando las necesidades, oportunidades, perfiles (laboral y ocupacional) con el sector y los rasgos diferenciadores del programa en modalidad virtual. | Posicionar los rasgos diferenciadores del programa a partir de la estructura curricular. | Socializar los rasgos diferenciadores del programa de Mercadeo y Publicidad que permiten la pertinencia, vigencia y equilibrio de la denominación de acuerdo a las tendencias del entorno. | # de actividades de socialización respecto a la denominación del programa frente a las tendencias del las disciplinas. | Yadira Carolina Vaca González |  |  | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2023-07-27 12:23 | 100% | Se define el 27 de septiembre la Celebración del día del Mercadólogo y Publicista. Se realizara ejercicio modular MIE en la mañana, tarde actividad de bienestar y en la noche la charla con experto. Se dio inicio a las cotizaciones del lugar, expertos y reconocimientos. Desarrollo de tarjetas didácticas con las generaciones como resultado de los talleres modulares para estudiantes, docentes y aspirantes. Charlas con tu programa invitada internacional desde Sidney Australia 2023 -2, Creación de Empresas desde una mirada financiera | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/Ei0rcyX_JYNIkbjBnE239OcBxaNqMgRqg59rhLZOiNQc-A?e=ua7kHd | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 5 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Desarrollar acciones que fortalezcan el desempeño de los estudiantes del programa en modalidad virtual con relación a las pruebas saber PRO y Valor agregado. | Factor: Aspectos académicos y resultados de aprendizaje | Mediano Plazo | Mejora Continua | Generar espacios para el desarrollo de talleres, simulacros o capacitaciones que fortalezcan el desempeño de los estudiantes del programa en la modalidad virtual con relación a las pruebas de estado. | Mejorar el promedio de los estudiantes del programa en la presentación de las pruebas saber. | Reforzar acciones de comunicación que impacten a los estudiantes en la preparación y presentación de las pruebas saber. | # de actividades que se socializan en conjunto con las áreas transversales en pro de capacitación para la presentación de las pruebas saber. | Yadira Carolina Vaca González |  | X | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2023-07-27 12:24 | 100% | Se desarrollaron acciones en dos frentes: 1. Se invito a los estudiantes al "Simulacro para Pruebas T&T Sin Costo" con la participación de estudiantes. 2. El primer semestre participaron dos docentes con horas para el desarrollo del proyecto "Estrategia Pruebas Saber y Estrategia Pruebas Saber (Intersemestral 2023-1)" 3. Se tienen 8 preguntas para el banco de las asignaturas Campañas Publicitiarias y Campañas Publicitarias 1. 4. Se finaliza la construcción de las 4 preguntas para la asignatura Marketing Digita y 6 preguntas para la asignatura Gestión de la Publicidad en el periodo intersemestral con dos docentes a cargo. Ahora se inicia el proceso de planeación para la aplicación de las preguntas en el segundo semestre del año 2023. 5. Se envío correo para que los estudiantes se inscribieran en el proceso de formación y participación en el simulacro Pruebas T&T y Saber Pro 2023-2. | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/EpieQGuFpCdOlNA0tsdILkUBvPCDGxt3UaUV6fU4ArWeMw?e=60jxqw | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 6 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Generar acciones que permtitan fortalecer la continuidad del desarrollo de procesos de investigación, innovación, creación artística y cultural a partir de acciones de difusión de las políticas, procedimientos y reglamentos de investigación de la UCompensar. | Condición: Investigación | Mediano Plazo | Mejora Continua | Generar espacios para la difusión de los procesos de investigación, innovación, creación artística y cultural y generando acciones de difusión de las políticas, procedimientos y reglamentos de investigación de la UCompensar. | Proponer acciones o estrategias para el desarrollo de procesos de investigación en relación con las líneas de investigación del programa en cumplimiento con las políticas y linamientos institucionales. | Socializar las acciones de investigación y producción desarrollados al interior del programa con la comunidad académica. | # proyectos de investigación convocatoria interna # de productos generados en los proyectos de investigación del programa. | Yadira Carolina Vaca González |  | X | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2023-07-27 12:27 | 100% | Se finalizo el desarrollo de dos proyectos de investigación de convocatoria interna: Proyecto 1: Tendencias del Consumidor Verde, se finaliza con un artículo (en producción), una charla virtual con el aliado Cámara de Comercio en noviembre en la Semana de la Innovación 2023. Publicación libro: Tendencias del Mercado: perspectivas y realidades. ISBN 978-958-553-1 Ediciones de la U. Proyecto 2: Barreras de acceso a la Educación Superior en Bogotá en la población con discapacidad auditiva, se finaliza con un artículo (en producción), un taller de sensibilización septiembre (desarrollado) y un capítulo de libro (finalizado). Se presento y se obtuvo la aprobación de los siguientes proyectos de la convocatoria de proyectos 2023 II - 2024 II. 1. La Inteligencia Artificial como herramienta para identificar segmentos de mercados relevantes y adaptar mensajes publicitarios efectivos para emprendimientos en Colombia. (Modalidad Virtual) 2. Cartografiando artistas. Mapeo laboral de las artes en Colombia por Regiones 2023-2025 (Modalidad Presencial) 3. Estrategias de Captación de Recursos y Donantes en Corabastos para Reducir el desperdicio para el Banco de Alimentos (Modalidad Presencial) 4. Modelo de marketing para la activación comercial de los productos agrícolas del AMA en el sector Horeca. (Fase 2) | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/En10fN1zdh5On0K4SuAooXcBTpIJWeWd4aMbhnxWDcck_Q?e=Coo2Qi | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V
MERCADEO Y PUBLICIDAD | VIRTUAL | 7 | VIRTUAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 2. Debilidades encontradas durante el proceso de autoevaluación | Generar acciones para el desarrollo del relacionamiento permanente con el sector externo desde el programa en modalidad virtual en donde se identifiquen procesos de doble programa, doble titulación, movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes y formación de egresados. | Condición: Relación con el Sector Externo | Mediano Plazo | Mejora Continua | Generar estrategias de comunicacion y divulgación de las acciones que desde el programa se trabajan con los diferentes actores del sector externo involucrando docentes, estudiantes y egresados. | Fortalecer la relación del programa de Mercadeo y Publicidad en modalidad virtual con el sector externo. | Visibilizar las diferentes acciones e iniciativas del programa en trabajo conjunto con el sector externo. | # de actividades realizadas por el programa con el sector externo | Yadira Carolina Vaca González |  | X | X | Programa de Mercadeo y Publicidad | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2023-07-10 14:00 | 100% | Reuniones con la Cámara de Comercio de Bogotá para la socialización de resultados del proyecto de investigación y visibilidad del programa. Reuniones con el Banco de Alimento como cliente real para el PIC del Programa de Mercadeo y Publicidad y el evento Bolos UCompartir. Desarrollo de PIC, PA, RETOS en la sede Semestre 2023-2: PA: 1. 360Advisor: Potenciando Marcas – Docente Juan Fernando Serna 2. Programa de Relacionamiento y Campaña de Fidelización de Clientes a Microempresa – Docente: Sandra Rache - Relacionamiento con clientes PIC 1. Torneo de Ping pong UCompartir – Docentes: Fabián Pinzón – Germán Archila – Marketing deportivo – Campañas Publicitarias 2 RETO 1. Perfilamiento fundación san Roque – Docente: Carolina Benavides – Psicología del consumidor 1 Visita Totto y Ramo en la ciudad de Bogotá de estudiantes de Villavicencio - Meta Visita a Corabastos estudiantes de ventas – Docente: Martha Ovalle | https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/ProgramaMercadeoyPublicidad/ElmsUNMXKnhFt4P0rrJ1uwsB2sSQ6M2UsO3Y-wvNTmA4AQ?e=zfhcpu | Elemento | sites/AUTOEVALUACIN2020/Lists/PM_23 MP V