ADENDA ACLARATORIA No.

| Título del Proyecto: | ESTRATEGIA INTEGRAL DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON BASE EN ESTÁNDARES PRUEBAS SABER T&T Y SABER PRO. |
| --- | --- |
| Código del Proyecto: | PI01720241 |
| Investigador principal: | July Rocío Palechor Anacona |

OBJETO DE LA ADENDA: cambios en entregables

ACLARACIONES

PRIMERO. El Proyecto de Investigación “ESTRATEGIA INTEGRAL DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON BASE EN ESTÁNDARES PRUEBAS SABER T&T Y SABER PRO” se aprobó, para ser ejecutado en el marco de la convocatoria interna 2024-I, con fecha de inicio 20 de marzo de 2024, fecha de finalización 29 de noviembre de 2024 y acta de inicio PI01720241.

El proyecto está adscrito al grupo de investigación Grupo de Estudios Humanos, Pedagógicos y sociales-GEPHS y sus investigadores iniciales, junto con sus tiempos se desglosan en la siguiente tabla:

| Cédula | Nombre completo | Rol | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 80031562 | Alexander Restrepo Ramírez | Investigador principal | 10 |
| 34323311 | July Rocío Palechor Anacona | Coinvestigadora | 10 |
| 52824196 | Mónica Marcela Ruíz Amaya | Coinvestigadora | 10 |

El proyecto cuenta con un presupuesto aportado por las entidades participantes de ($7.000.000), donde no se incluyen los gastos del personal de UCompensar.

Las fechas para entrega de informes son:

- Informe de avance: Agosto 16 de 2024. (Los investigadores que finalicen contrato antes de esta fecha entregarán informe la semana previa a la finalización de su contrato.)

- Informe final: Noviembre 29 de 2024.

Los compromisos en producción para este proyecto son:

| RESULTADOS ESPERADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE PRODUCTO / TEMÁTICA (MINCIENCIAS) | CANAL DE PUBLICACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO (MINCIENCIAS) |
| 1 artículo Resultado de investigación / Productos de nuevo conocimiento | Digital | B |
| 1 artículo resultado de investigación / Productos de nuevo conocimiento | Digital | B (Q3 Scopus) |
| 1 ponencia nacional con producto resultado de investigación | Digital / física | Eventos científicos |
| 1 estudiante vinculado como Formación de capital humano | Presencial / Remoto | N/A |

Otra producción:

| IMPACTOS ESPERADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DETALLE | BENEFICIARIOS |
| Generación de Conocimiento | Artículos publicados en revistas de reconocido impacto académico y con tráfico de citaciones en el ámbito académico de la publicación. | Comunidad académica de la UCompensar y otras IES / Grupos de investigación de la UCompensar. |
| Formación Investigativa | Formación de practicante o semillerista en una investigación de alto impacto académico | Estudiantes de la UCompensar / Grupos de investigación / Semilleros de investigación |
| Alianzas Estratégicas | Incursión en la co-investigación con Escuela Virtual (ESE) y otras instituciones relacionadas con el campo. | UCompensar / Escuela Virtual (ESE) Grupo Educación y Empresa |
| Impactos ambientales | No aplica | No aplica |
| Desarrollo de las regiones | En caso de hacerse extensiva la propuesta al desarrollo de una consultoría académica, podría beneficiarse la sede Meta (Villavicencio) | Sector académico de IES y colegios |
| Diversificación de fuentes de financiación para la investigación | Co-partida en especie (capital académico, bases de datos, información, conceptos técnicos, etc.) | Co-partida en especie |

En relación con el impacto al sector externo con los resultados de esta investigación, se formulan las siguientes acciones puntuales de transferencia con empresas, organizaciones y comunidades.

ACCIONES DE GENERACIÓN DE VALOR CON EL SECTOR EXTERNO

Dada la relación de cooperación empresarial a modo de proveedores de las pruebas simulacro desde el año 2019, con la Escuela Virtual -ESE- (Grupo Educación & Empresa), esta investigación cuenta ya con una fase de prefactibilidad en torno a la alianza estratégica entre dicha empresa y la UCompensar, con el fin de desarrollar la Fase 2 de la investigación del proyecto Pruebas Saber liderado desde Transversales, actualmente adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación. Dicha empresa realiza actualmente consultorías académicas a la Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana y Universidad Externado, de manera que esta alianza se constituye en una oportunidad de aprender de experiencias compartidas relacionadas con la misma propuesta de investigación, en instituciones de educación superior (IES) prestigiosas.

SEGUNDO.

El 2 de julio del presente año, Alexander Restrepo Ramírez, solicitó una redefinición de productos de investigación, con el fin de concretar el convenio de investigación con entidad externa y en respuesta a esta solicitud, el 9 de julio la directora Tulia Dayanna Sánchez Rodríguez nos orientó sobre los productos que serían tomados como resultados del proyecto de investigación; a saber:

- Artículo de Investigación Q3 o B

- Innovación en procesos y procedimiento (Metodología de mejora de calidad en la educación superior con base en estándares Pruebas Saber T&T y Saber Pro) Transferido a ESE, debe tener aceptación por parte de ellos, para transferirlo y luego obtener certificación

- Producciones de contenido digital: Cartilla Digital de Divulgación para Programas Académicos UCompensar (Pautas mejora de calidad para pruebas saber T&T y saber Pro) ampliación del segundo producto, pero como guía para Ucompensar

- Evento científico con componente de apropiación: Ponencia

De esta manera, para dar cumplimiento a este nuevo lineamiento y teniendo en cuenta que se nos informó la adición de horas para investigación a cada uno de los integrantes del grupo (14 horas), procedimos a reestructurar nuestros planes de trabajo investigativo.

El 9 de agosto, nuestro investigador principal Alexander Restrepo Ramírez, indicó la finalización de su contrato laboral con UCompensar, en vista del proceso adelantado y el poco tiempo que resta para la fecha de finalización del proyecto, decidimos no incluir a un nuevo investigador; de este modo, a partir del 9 de agosto el número de integrantes, las horas totales de dedicación y el rol de cada integrante en el proyecto, cambió. En la siguiente tabla se visualizan dichos cambios:

| Cédula | Nombre completo | Rol | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 34323311 | July Rocío Palechor Anacona | Investigadora principal | 14 |
| 52824196 | Mónica Marcela Ruíz Amaya | Coinvestigadora | 14 |

Dada la situación expuesta anteriormente, nos permitimos solicitar una nueva redefinición de productos a entregar, como resultado del proyecto de investigación. A continuación, mostramos nuestra propuesta:

| RESULTADOS ESPERADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE PRODUCTO / TEMÁTICA (MINCIENCIAS) | CANAL DE PUBLICACIÓN OBJETIVO | CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO (MINCIENCIAS) |
| Metodología de mejora de calidad en la educación superior con base en estándares Pruebas Saber T&T y Saber Pro-Transferencia a ESE. | Digital | Innovación en procesos y procedimiento |
| Cartilla Digital de Divulgación para Programas Académicos UCompensar (Pautas mejora de calidad para pruebas saber T&T y saber Pro)- guía para Ucompensar | Digital | Producciones de contenido digital |
| 1 ponencia nacional | Digital / física | Evento científico con componente de apropiación |

Otra producción:

| IMPACTOS ESPERADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | DETALLE | BENEFICIARIOS |
| Generación de Conocimiento | No aplica | No aplica |
| Formación Investigativa | No aplica | No aplica |
| Alianzas Estratégicas | Incursión en la co-investigación con Escuela Virtual (ESE) y otras instituciones relacionadas con el campo. | UCompensar / Escuela Virtual (ESE) Grupo Educación y Empresa |
| Impactos ambientales | No aplica | No aplica |
| Desarrollo de las regiones | En caso de hacerse extensiva la propuesta al desarrollo de una consultoría académica, podría beneficiarse la sede Meta (Villavicencio) | Sector académico de IES y colegios |
| Diversificación de fuentes de financiación para la investigación | Co-partida en especie (capital académico, bases de datos, información, conceptos técnicos, etc.) | Co-partida en especie |

ACLARACIÓN FINAL. La información y las demás disposiciones contenidas en la ficha general de proyecto que no hayan sido modificadas en la presente Adenda continúan vigentes y sin modificación.

Dado a los 29 días del mes de agosto de 2024.

| July Rocío Palechor Anacona Investigador principal Área Ciencias Básicas |  |  |  | Mónica Marcela Ruíz Amaya Investigador Área Sociohumanidades |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________________________ Giovanny Enrique Araque Suárez Enlace de Gestión de Facultad |  |  |  | ________________________________________ Dayanna Sánchez Rodríguez Directora de Investigación y Transferencia |  |
| ANEXOS |  |  |  |  |
| ANEXO 1. | No. Folios __ |  |  |  |